## Sheet1
Subcommitte Name
Service Preperation Team
| Task | Assigned | Progress | Start Date | End Date | Duration | Complete | Incomplete
| 1st Meeting | Team | 100% | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 | 1 | 0
| 2nd Meeting | Team | 0% | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 0 | 1
Bio Cards | Collect RSP photos and Bios | Jon | 75% | 2019-02-05 | 2019-02-15 | 10 | 7.5 | 2.5
| Design Bio Cards | Jon | 0% | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 13 | 0 | 13
Inform cust. | Design Day Change Notice | Brandon | 0% | 2019-02-18 | 2019-03-11 | 21 | 0 | 21
| Order Supplies | Sara | 0% | 2019-02-04 | 2019-02-18 | 14 | 0 | 14
| Design Route Book | Team | 0% | 2019-02-18 | 2019-03-11 | 21 | 0 | 21
| E-mail Blast option? | Brandon | 100% | 2019-02-06 | 2019-02-11 | 5 | 5 | 0
| E-mail Blast | Jeff | 0% | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 7 | 0 | 7
| Deliver Day Change Notice | RSP | 0% | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 14 | 0 | 14
| Uniform Communication | Brandon | 0% | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 14 | 0 | 14
| Set up Pier debrief | Jon | 0% | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 7 | 0 | 7
| RSP Pier Debrief | Jon/Jeremiah | 0% | 2019-03-04 | 2019-04-08 | 35 | 0 | 35
Go Live
Inform Customers
Train RSP's
Today